| 1 | Наименование подпрограммы | Подготовка МБОУ « Гимназия п. Н. Куранах» к внедрению ФГОС ООО |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Концепция республиканской целевой программы «Развитие образования РС (Я) на 2012-2016 г.» Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)» № 635 от 08.05.2011. Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 года № 636 «О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)». Постановление администрации МО «Алданский район» №133п от 13.02.2012 г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район». Муниципальная программа «Развитие системы образования в мо «Алданский район» на 2013-2016 годы» |
| 3 | Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Задачи: 1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС. 2.Создать нормативно- правовую и методическую базу по реализации ФГОС ООО. 3.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка. 4.Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся |
| 4 | Целевые индикаторы подпрограммы | материально- техническое оснащение ( в том числе информационное) учебных кабинетов банк данных нормативно – правовых актов, регламентирующих данный вид деятельности. банк данных методических ресурсов учебных кабинетов количество учителей, педагогов – организаторов, прошедших курсовую подготовку по программе ФГОС ООО количество учителей, педагогов – организаторов, освоивших новую систему требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся создание оптимальной модели организации образовательного процесса ( создание единого образовательного пространства) количество субъектов образовательного процесса . получивших удовлетворение по организации переходного периода по вопросам введения новых стандартов. количество учителей, включенных в использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам. |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы | 2012-2015 |
| 6 | Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | 2012-2013 г – прохождение курсовой подготовки –150. 000 рублей. 2012 – 2013 г- обеспечение учебной литературой, медиаресурсами – 75. 000 рублей 2012- 2013г – информационное оборудование – 1. 000. 000 рублей 2012 – 2013 г – обеспечение школьным оборудованием 577. 000 рублей 2013- 2015г. - обеспечение школьным оборудованием 800. 000 рублей 2013- 2014 г - обеспечение учебной литературой, медиаресурсами- 80. 000 рублей 2014- 2015 г. - обеспечение учебной литературой, медиаресурсами- 200. 000 рублей 2013 – 2014 г - информационное оборудование- 400 .000 рублей 2012 – 2013 г - создание комфортных условий ( хозяйственные расходы) – 678. 000 рублей 2013- 2014 г - создание комфортных условий ( хозяйственные расходы) – 700. 000 рублей 2014- 2015 г.- создание комфортных условий ( хозяйственные расходы) – 700. 000 рублей |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Создание рабочей проектной группы | Март 2013 г. | Д директор | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика в рамках подготовки к переходу по введению ФГОС основного общего образования. | Апрель 2013 г | Заместители директора | План-график по подготовке к введению ФГОС в рамках переходного периода |
| Издание приказов о подготовке к переходу по введению ФГОС основного общего образования. о создании Координационного совета, разработке программ, корректировке локальных актов | Апрель 2013 г | Зам. директора по УР | Принятие членов педагогического коллектива основных действий, регламентирующих данный вид деятельности. |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Май 2013г. | Организатор рабочей группы | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь – ноябрь 2013г. | Заместители директора. | Оценка гимназии с учётом требований ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Декабрь –февраль 2013-2014 гг. | Заместители директора | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. | Март – май 2014 г. | Библиотекарь | Создание банка по наличию утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем и соответственно последовательное поступление |
| Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | Апрель 2013 г. | Организатор рабочей группы | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ. |
| Совещание учителей «Определение модели организации образовательного процесса в единстве урочной и внеурочной деятельности» | Май, 2014г. | Заместители директора | Создание единого образовательного пространства |
| Формирование плана ВШУ согласно требованиям ФГОС в рамках переходного периода . | Июнь – июль 2013 г. | Зам. директора по УР | Контроль соответствия запланированному результату |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Решение органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) об обозначении в образовательном учреждении переходного периода ФГОС ООО. | Июнь 2013 | Рабочая группа | Принятие решения о введении переходного периода ФГОС ООО |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | Сентябрь – ноябрь 2013 | Рабочая группа | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
| Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательными учреждениями в рамках перехода по введению ФГОС в ООО | Декабрь – февраль 2013 – 2014г.г. | Рабочая группа | Установление договорных отношений с участниками ОП |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переходный период по введению ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты: Приказы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках перехода на стандарты второго поколения: О переходном периоде ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке и утверждении образовательной программы на 2013 -2014 учебный год О разработке и утверждении учебного плана и внеурочной деятельности Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля в рамках реализации переходного периода ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителей директора по направлениям , заместителя директора по УР- куратора направления по переходу на ФГОС ООО, педагога - психолога, педагога – организатора | Январь-март 2013 |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Внесение изменения в локальные акты |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями по переходу на ФГОС ООО | Апрель – май 2013 | Рабочая группа | Внесение изменений в должностную инструкцию в связи с переходным периодом на ФГОС ООО |
| Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО | Апрель 2013 | Заместители директора | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Разработка образовательного плана гимназии с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся | Апрель 2013 | Рабочая группа | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе |
| Разработка образовательной программы основного общего образования гимназии с учетом новых требований к результатам образования (метапредметные умения)- пропедевтика | Февраль - март 2013 | Рабочая группа | Разработана основная образовательная программа |
| Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям по переходу ФГОС ООО и запросам обучающихся | Февраль - март 2013 | Рабочая группа | Разработана программа дополнительного образования |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария) | Сентябрь 2013 г. | Заместитель директора по МР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | Октябрь 2013 г. | Заместитель директора по МР |  |
| Реализация программы повышения квалификации учителей, работающих в 5 -9 классах по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ПК | В течение года | Заместитель директора по МР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » на КПК | В течение года | Заместитель директора по МР |  |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров, НПК по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года Согласно графику предоставляемых услуг | Заместитель директора по МР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Распространение инновационного опыта | Октябрь 2014 г. | Заместитель директора по МР | Практико- ориентированный семинар на районном уровне |
| Введение ( по возможности) ставки логопеда в штатное расписание. | 2014 - 2015г | Директор | Комплексное сопровождение ОП специалистами. |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Изучение нормативных документов ФГОС ООО | Октябрь -декабрь 2013 г. | Руководители МО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Внесение коррективов в основную образовательную программу основного общего образования | Февраль-апрель 2013 г. | Рабочая группа | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий ( пропедевтика) | Февраль- апрель 2013 г. | Руководители МО | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Февраль-апрель 2013 г. | Педагог-организатор дополнительного образования | Рабочие программы дополнительного образования |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | апрель 2013 г. | Зам.директора по УР. | Разработка образовательного плана гимназии |
| Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД» | В течение года | Руководители МО | Программа семинара |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов (пропедевтика) | Апрель-май 214 г. | Зам.директора по МР | Формирование банка опыта педагогов |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования ( пропедевтика) | В течение года | Педагог-психолог | Программа по обеспечению психолого-педагогического сопровождения |
| Обобщение инновационного опыта (1 этап) | Октябрь – ноябрь 201 г. | Заместитель директора по МР | Мастер-классы; методические материалы, статьи |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Изучение общественного мнения по организации переходного периода по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Апрель 2013 г. | Классные руководители | Принятие мер для возможной коррекции организации ОП |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Специалист по информатизации | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам | В течение года | Учителя-предметники | Повышение уровня качества предлагаемых образовательных услуг |
| Информирование родителей обучающихся о результатах организации переходного периода по ведению ФГОС в ОУ через гимназический сайт, проведение родительских собраний | Май-сентябрь 2013 г. | Специалист по информатизации Классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах о переходном периоде по введению ФГОС ООО |
| Оперативное обеспечение публичности результатов деятельности через электронный мониторинг по введению переходного периода ФГОС ООО | Поквартально | Специалист по информатизации | Достижение планируемых показателей качества |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) | В течение года | Заместители директора | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений |  | Директор гимназии | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть: с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров; имеется медиатека; имеются средства сканирования; обеспечен выход в Интернет; обеспечено копирование и бумажных материалов; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. Наличие оборудованных помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) |
| Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | В течение переходного периода | Директор гимназии | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| Психолого – педагогическое сопровождение ОП в рамках перехода по введению ФГОС ООО. Прохождение курсов повышения квалификации. | В течение переходного периода. | Администрация гимназии | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: Психолог Логопед Социальный педагог |